## 5W2H - Cultura
| WHAT | WHY | WHERE | WHEN | WHO | HOW | HOW MUCH
Desenvolver um ambiente seguro e acolhedor onde os profissionais sintam-se à vontade para compartilhar suas opiniões e pensamentos livremente, sem receios de julgamento ou represálias. | Desenvolver um ambiente seguro e acolhedor onde os profissionais possam compartilhar suas opiniões e pensamentos livremente. | Para aumentar a satisfação dos colaboradores e melhorar a comunicação interna, resultando em um ambiente de trabalho mais colaborativo e produtivo. | Na sede da empresa, envolvendo todas as áreas e departamentos tanto espaços físicos quanto virtuais. | Iniciar a implementação imediatamente, com uma avaliação a cada 3 meses para verificar o progresso e fazer ajustes conforme necessário. | A responsabilidade será da liderança, do departamento de recursos humanos e de todos os colaboradores. A liderança deve atuar como modelo, promovendo a cultura desejada. | Através de reuniões abertas, treinamentos, canais anônimos e feedbacks contínuos | Aproximadamente R$ 50.000,00 por trimestre
Criar um ambiente inovador que estimule o desenvolvimento de ideias, incentivando a experimentação, a colaboração, e o crescimento contínuo | Criar um ambiente que promova a inovação, permitindo a geração de novas ideias, a experimentação e a colaboração entre equipes. | Para aumentar a competitividade da empresa, melhorar a satisfação dos colaboradores e impulsionar o crescimento contínuo, adaptando-se às mudanças do mercado. | Dentro das instalações da empresa, em áreas de trabalho colaborativo e durante eventos específicos de inovação. | Implementação em um prazo de 6 meses, com avaliações trimestrais para ajustes. | Líderes de equipes, departamento de Recursos Humanos, e colaboradores de diferentes áreas. | Realizar workshops de criatividade, sessões de brainstorming, criar espaços de trabalho colaborativo. | Orçamento a ser definido, considerando investimentos em treinamentos, ferramentas de colaboração, e eventos de inovação.
Estabelecer um ambiente inclusivo onde pessoas de diferentes culturas, etnias e origens possam conviver de forma harmoniosa, promovendo a troca de experiência e perspectivas para enriquecer a colaboração e alcançar resultados mais completos e criativos. | Estabelecer um ambiente inclusivo que acolha e valorize pessoas de diferentes culturas, etnias e origens. | Para promover a troca de experiências e perspectivas, enriquecendo a colaboração e resultando em soluções mais criativas e completas. | Em todas as áreas da empresa, incluindo reuniões, treinamentos e eventos sociais. | Implementação ao longo de 12 meses, com marcos de progresso a cada trimestre | Toda a equipe da empresa, incluindo líderes, colaboradores e o departamento de Recursos Humanos. | Realizar treinamentos sobre diversidade e inclusão, criar grupos de afinidade, promover eventos culturais e implementar políticas de inclusão. | Orçamento a ser definido, considerando investimentos em treinamentos, eventos e materiais de comunicação para sensibilização.